## Slide 1
Github 翻译项目演示
第四组：张瑶 李玲 杨敏 张支芝 吴萍频 冉廖霞
2019年12月25日

## Slide 2
CONTENTS
项目分工安排
01
项目安排计划表
02
项目实施流程
03
项目要求
04
遇到的困难及解决方法
05

## Slide 3: 01 项目分工安排
/01

## Slide 4: 01 项目分工安排
李玲 liling520 part1-2
​ 杨敏 miyomi111 step1-2/插叙部分
​ 张支芝 reloaded7 step3-5
​ 吴萍频 WUpingpin step6-8
​ 张瑶 ZhangYao999 step9-11
翻译内容安排：
项目经理：李玲 liling520
审校及PPT制作：冉廖霞 Zoey1997-0202
项目安排计划表制作：
吴萍频 WUpingpin
项目分工安排表制作：
杨敏 miyomi111
项目实施流程表制作：
张支芝 reloaded7
平行文本查找：
张瑶 ZhangYao999
项目要求表制作：
冉廖霞 Ran liaoxia
Gitbook制作：李玲 liling520

## Slide 5: 02 项目计划安排表
/01

## Slide 6: 项目计划安排表
12.23-12.24
12.16-12.18
12.21-12.22
12.12-12.13
3
12.14-12.15
12.19-12.20
建立GitHub小组，小组下载考察内容，再进行翻译内容分工及任务分配.
制定项目要求，查找平行文本及制作术语表
完成个人部分的翻译
制作PPT.
审校译文并修改，提出最终版译文
针对出现的问题提出解决方法

## Slide 7: 03 项目实施流程
/02

## Slide 8: 项目实施流程
1.项目准备阶段
2.项目开展阶段
3.项目完善阶段
4.项目总结阶段
准备项目材料：包括下载翻译项目文件包。
确定项目要求：包括确定项目的目标和利用Github交付。
确定项目分工：包括翻译分工，审校；平行文本搜索;术语表制作；项目安排计划表的书写；ppt制作等。
在Github组建Organizations：组长在GitHub当中创建小组。
加入Organizations：小组成员加入到Github小组当中。
上传翻译的项目：组长将Fork的文件包上传到小组，并发布任务及分工安排。
Fork并创建分支：小组成员Fork翻译文件并创建自己的分支。
克隆到本地翻译：小组成员将分支当中的文件下载到本地并进行翻译。
讨论问题并Pull Request：小组成员讨论问题并发布issue，翻译好后Pull Request到小组项目库。
审校：审校人员进行审校，完善翻译。
Merge分支：组长同意Merge合并分支。

## Slide 9: 04 项目要求
/03

## Slide 10: 05项目要求
通过Github分支进行 Pull Request 到原项目库中。
3.要求
4.
小组成员分工协作，
共同完成本次翻译项目
基于Github制定翻译项目流程
1.
客户能在Github上看到项目计划表，风格指南，术语表，翻译校对讨论过程等。
2.

## Slide 11: 05 困难及解决办法
/02

## Slide 12: 05 困难及解决办法
2.不能只通过一个人merge
添加每个人的权限
3.Gitbook 无法弄成本地
重新将serve以后的，_book项目里面的内容再替换一次
1.小组成员不能直接合并
新建一个本地的仓库
4.其他

## Slide 13: Tank You
2019.12.25