## Slide 1
项目演示
报告人：group 5

## Slide 2
CONTENTS
CHAPTER 01
项目分工
CHAPTER 02
项目管理流程
CHAPTER 03
实施情况
CHAPTER 04
困难及解决方法
CHAPTER 05
最终翻译成品

## Slide 3
CHAPTER 01
项目分工

## Slide 4
PART ONE
项目分工
1
3
2
4
项目经理
赵小蕊（zhaoxiaorui123)
赵小蕊（zhaoxiaorui123)
——邬媛（Nauyuw）
秦秋凤（822077580）——文香兰（Wenxianglan)
陈妍伊（824208637）——谢婷（Xietingpurpleblue）
翻译和审校
翻译和审校
翻译和审校
赵小蕊
赵小蕊（zhaoxiaorui123)

## Slide 5
CHAPTER 02
项目管理流程

## Slide 6
3
PART TWO
项目管理流程
1
12.20：
相互分工并各自完成任务。
2
12.21：
完成译稿上传并相互评论
12.22：
制作项目安排、项目流程等
4
12.24：
上传相关的文件到github
12.20：相互分工并各自完成任务

## Slide 7
CHAPTER 03
实施情况

## Slide 8
PART THREE
实施情况
1
由项目经理建立小组仓库包，然后邀请组员加入
2
用桌面github克隆小组仓库包到文件夹
3
把需要翻译的网页拖入生成的小组文件夹了
4
在网页github上由项目经理分配翻译任务
第二步用桌面github克隆小组仓库包到文件夹

## Slide 9
PART THREE
实施情况
5
6
7
8
小组成员根据要求翻译。
翻译完成后在主分支下，每个成员建立属于自己分支。把自己翻译的部分放入分支里
成员通过网页版查看其他组员的翻译成果，进行审校
审校结束后，把修改的二稿重新上传。

## Slide 10
PART THREE
实施情况
最后，合并文档，pull request到老师的仓库包里
最后，合并文档，pull request到老师的仓库包里
最后，合并文档，pull request到老师的仓库包里

## Slide 11
CHAPTER 04
困难及解决方法

## Slide 12
PART FOUR
困难及解决方法
解决方法：因为项目经理可以创建branch，其他组员不知道什么原因创建不了branch，所以就由项目经理在电脑上给成员创建branch，然后每个组员再pull request属于自己的branch.
建立不了branch
解决方法：因为翻译的网页有许多专业词汇，所以组员在翻译中为了术语统一，一起商量，查阅词典。
翻译困难

## Slide 13
CHAPTER 05
最终翻译成品

## Slide 14
PART FIVE
最终翻译成品
全部翻译.docx

## Slide 15
THANK YOU!