## Slide 1
项目演示
第七组

## Slide 2
01
02
03
04
CON
TENTS
项目背景
项目分工
项目流程
实施情况
05
问题及解决方法
06
翻译成品

## Slide 3
1
项目背景

## Slide 4
1
项目背景
背景
学习关于使用github后，基于github进行翻译管理，学生对能够掌握翻译行业项目管理现状、特征、翻译技术、翻译项目管理等内容的基本情况，锻炼从项目管理的角度对笔译、口译、视频翻译、技术写作、新媒体等语言服务项目的应用能力

## Slide 5
1
项目背景
要求
1. 基于Github制定翻译项目流程，翻译项目An Intro to Git and Github for Beginners
2. Github上有项目计划表，风格指南，术语表，翻译校对讨论过程等。
3.小组建立新的仓库并通过Github最后进行Pull Request到liarzn007/2019期末翻译项目
4.整个项目需一名项目经理，以及多名翻译兼审校

## Slide 6
2
项目分工

## Slide 7
2
项目分工
项目经理：刘春伶 Lcl111 翻译兼审校 PPT制作 项目要求
成员1: 周 悦 zhouyue233 翻译兼审校 PPT制作 项目要求
成员2: 罗 茜 luoxi-alt 翻译兼审校 分工安排 展示PPT
成员3: 陈柔屹 chenrouyi 翻译兼审校 项目安排计划表 项目实施流程
成员4: 丁 琦 dingqier 翻译兼审校 平行文本 术语表

## Slide 8
3
项目流程

## Slide 9
3
实施流程
项目组长从github仓库进行fork，创建新的branch进行项目开发
邀请组员进群
项目组长进行分配任务
组员自行下载翻译文档
组员查找平行文本并建立术语库

## Slide 10
3
实施流程
组员完成翻译一稿并提交
组员根据安排对相应的文稿进行审校
组员对一稿进行修改后并提交二稿
项目经理对提交的翻译稿进行汇总整理
组员完成所需文稿并制作项目演示ppt

## Slide 11
4
实施情况

## Slide 12
4
实施情况
2019年12月20日，项目经理建立新的小组和仓库并邀请组员加入group7并进行任务分配
12月21-22日，组员自行下载翻译文档并查找平行文本，创建术语库
12月23日，组员分别完成翻译一稿并提交，组员根据安排对各自负责的文稿进行审校
12月24日至25日，组员对一稿进行修改并提交二稿、项目经理对提交的二稿进行整合、组员完成要求的文稿并制作演示ppt
12月25日，项目经理将最终成品仓库通过Pull Request推送至原仓库

## Slide 13
5
问题及解决方法

## Slide 14
5
问题及解决方法
1.部分小组成员建立自己的branch后无法上传自己的译稿
解决方法：其他小组成员代建branch并上传译稿
2.翻译的源文件复制后无法显示图片
解决方法：利用Typroa编写，添加在线图片
3.无法pull request到教师的仓库
解决方法：小组讨论并请教其他小组

## Slide 15
6
翻译成品

## Slide 16
6
翻译成品
https://github.com/Group-7th/translation-project/blob/master/Git%E5%92%8CGitHub%E5%85%A5%E9%97%A8%E6%8C%87%E5%8D%97%EF%BC%88%E6%95%99%E7%A8%8B%EF%BC%89.md

## Slide 17
Thank you！